## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 55 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[6 empty] | 1주차 | [7 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 발표주
코드 이해하기 | 1 | 8 | 1 | 3 | 100%
그림자 오류 개선 | 4 | 12 | 4 | 5 | 100%
메뉴 추가 | 4 | 12 | 4 | 5 | 100%
블록 이동 간편화 | 4 | 12 | 4 | 5 | 100%
콤보 기능 추가 | 4 | 12 | 4 | 7 | 80%
level에 따른 난이도 변화 | 4 | 12 | 4 | 5 | 100%
기존 모드에 스킬 빼기 | 4 | 12 | 4 | 5 | 100%
ai 경쟁 모드 만들기 | 16 | 14 | 9 | 21 | 0%
미니게임 모드 만들기 | 16 | 14 | 9 | 21 | 0%
two hands 모드 만들기 | 16 | 14 | 9 | 21 | 0%
각 상황에 맞는 사운드 입히기 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0%
랭킹 기록 및 보여주기 만들기 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0%
전제척인 디자인 다듬기 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0%
최종 제안서 및 발표자료 준비 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0%
오류 점검및 버전 검토 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0% | [40 empty] | 코드이해하기 / 메뉴구현/ 콤보 기능 추가/ mini ,twohands 모드 / 랭킹관련 - 기존 코드에 대한 이해하기 - 후에 만들 새로운 모드들에 맞게 메뉴 구현하기 - 기존 모드에 콤보 기능 추가하기 - 기존 모드를 응용한 양손으로 play 하는 two hands 모드 만들기 - 랭킹 기록해주고 , 기록된 랭킹 보여 줄 수 있는 인터페이스 추가하기
조성우
[6 empty] | 1주차 | [7 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 발표주
코드 이해하기 | 1 | 8 | 1 | 3 | 100%
메뉴 추가 | 4 | 12 | 4 | 5 | 100%
콤보 기능 추가 | 4 | 12 | 4 | 7 | 80%
two hands 모드 만들기 | 16 | 14 | 9 | 21 | 0%
랭킹 기록 및 보여주기 만들기 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0% | [40 empty] | 코드이해/오류 개선/난이도 설정/ai 모드/사운드 -기존 코드에 대한 이해하기 - 기존 코드에 오류 (그림자 오류) 개선및 찾기 - 기존 모드에 level 별로 난이도 설정하기 - 기존 모드를 응용한 ai 모드 만들기 - 각 모드들이 다 만들어 지면 각 상황에 맞는 사운드 입히기 -
오류 점검및 버전 검토 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0%
김유탄
[6 empty] | 1주차 | [7 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 발표주
코드 이해하기 | 1 | 8 | 1 | 8 | 100%
그림자 오류 개선하기 | 4 | 12 | 4 | 5 | 100%
level에 따른 난이도 변화 | 4 | 12 | 4 | 5 | 100%
ai 경쟁 모드 만들기 | 16 | 14 | 9 | 21 | 0%
각 상황에 맞는 사운드 입히기 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0% | [40 empty] | 코드 이해/ 블록이동 간편화/기존 모드 스킬 없애기/아이템 모드/디자인 -기존 코드에 대한 이해하기 - 기본 모드를 응용한 5칸 자리 mini 게임 모드 만들기, 블록이동 간편화 시켜주기 - 기존 모드에서 스킬 없애주기 - 장애물 설치 및 발동시 걸리는 제약 조건 만들기 -전체적인 디자인 다듬기
오류 점검및 버전 검토 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0%
복유연
[6 empty] | 1주차 | [7 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 발표주
코드 이해하기 | 1 | 8 | 1 | 8 | 100%
블록 이동 간편화 | 4 | 12 | 4 | 5 | 100%
기존 모드에서 스킬 빼기 | 4 | 12 | 4 | 5 | 100%
미니게임 모드 만들기 | 16 | 14 | 9 | 21 | 0%
전체적인 디자인 개선하기 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0%
최종 제안서 및 발표자료 준비 | 30 | 10 | 30 | 10 | 0%